## Overordnet tidsplan 2025
CK Aarhus
Licens løb 2025
13. september 2025
| Opgaver | Ansvarlig | Kommentar | Deadline | 9 mdr. før | 4md før | 3md før | 2md før | 1md. Før | 3uger før | 2 uger før | 1 uge før | Dagen før | På dagen | Efter løbet
1 | Fastsættelse af dato kontakt dcu | Jeppe Strand | Lørdag 13 september |  | X
1a | Opslag på CK Aarhus siden omkring udmelding dato | Erik
2 | Valg af rute | Udvalg | Stjær rute valgt, alternativ Hjortshøj rute |  |  | X
2 | Ruten - ensretning | Erik | Se fil |  |  | X
2b | Ruten - vejposter
2a | Kommunetilladelse | [5 empty] | X
3 | Polititilladelse | Henrik | Straks vi får kommunal tilladelse |  |  |  | X
4 | Skilteplan | Henrik | Saferoad udarbejder plan og levere skilte |  |  |  | X
5 | Samaritter | Henrik | Henrik spørger |  |  |  | X
6 | Speaker | Henrik | Anne Marie Olsen 1800 kr. ? |  |  |  |  | X
7 | Propositioner | Jesper Larsen | [5 empty] | X
8 | Omklædning - Stjær hallen | Finn Gregersen | [5 empty] | X
9 | Håndtering af busruter | Henrik | Rute 330 omlægges | [5 empty] | X
10 | Hjemmeværn | Henrik |  |  |  |  | X
10 a | TO bestilling | Dennis | Hiv fat i Kim Hylleberg vedr. TO ? |  |  | X
11 | Bestille Race Marshalls | Dennis | 14 race marshalls |  | X
12 | Evt. Program | [7 empty] | X
13 | Billån SMC - PF Biler |  | Førerbiler køres i egen bil - benzinpenge refunderes | [5 empty] | X
14 | Poster | [7 empty] | X |  |  |  |  | X
15 | Borde til |  | medtages fra CK aarhus | [5 empty] | X
16 | Salgsbod indkøb |  | Henrik kontakter Stjær E-cycling |  |  |  | X
17 | Toiletvogne |  | Der bruges toilet i Hallen/Stjær boldklub | [5 empty] | X
18 | Presse | Jesper Larsen | [6 empty] | X | X |  | X |  | X | X
19 | Beboersedler | Finn Gregersen | Skriv på at der er omlægning af busruter på dagen | [6 empty] | X
20 | Pengepræmier | Erik | Mobilepay - diplom og anmodning | [6 empty] | X
21 | Chaufførplan | Dennis | [7 empty] | X
22 | Facebook / Ugebladet | Jesper Larsen | Virring anmodning | [6 empty] | X | X
23 | Uddel beboersedler | HvB | U15 og u17 | [7 empty] | X
24 | Involver E-cykling Peter Persson | Henrik | [8 empty] | X |  |  | X
25 | Blomster | MB | Kan vi få et sponsorat - Blomster til alle vindere | [8 empty] | X
26 | Byttepenge | Erik | Mobilepay | [8 empty] | X |  | X
27 | Pakning af poser til vejposter, flag, fløjter | Finn Gregersen | TS finder ud af hvor mange | [8 empty] | X
28 | Ruteafmærkning | Henrik | DCU kommer lørdag | [9 empty] | X
29 | Opsætte rute og opløb | Finn Gregersen | [10 empty] | X
30 | Kontakt motion Poul Erik | ? | [10 empty] | X
31 | Startere | Henrik | [10 empty] | X
32 | Oprydning målområde |  | Får a-teamet til at hjælpe | [10 empty] | X
33 | Oprydning ruter |  | Får a-teamet til at hjælpe | [10 empty] | X
34 | Præmier Dr/pige |  | Pokaler ved hyltoft, u11, u11 p u13 u13 p u 15 u15 p | [10 empty] | X
35 | Madpakker til hjælpere |  | Sponsorat - Mr Sandwich ? | [10 empty] | X
36 | Bagværk til salgsvogn | [10 empty] | X |  | X
37 | Budget og regnskab | Erik | [12 empty] | X
38 | Evaluering | [13 empty] | X
39 | Kaffemaskine ? |  | Husk Termokander
40 | Uddelegering ansvar salgsvogn
41 | Styre vejposter på dagen | Finn Gregersen | [11 empty] | X
42 | [6 empty] | X
43 | Fejehold |  | Alle medtager koste | [9 empty] | X
44 | Skilteopsætning | [11 empty] | X
45 | Oprette CK Aarhus Løbsmail |  | mailen sendes til Rikke og Mette - så laver vi opslag på facebook |  | X
46 | Sandwich til boden |  |  |  | X
47
Brian kontakter Virring fodbold
| Skraldespande | JS
| Horsens sygehus |  | Skirives i sikkerhedsmanual
Rum til dopingkontrol
Radioer
Jørgen telt og kaffemaskine
Præmiepige
Runnere til målområde

## Overordnet tidsplan
CK Aarhus
Licens løb 2018
Formodentligt ultimo august 2018
| Opgaver | Ansvarlig | Kommentar | Deadline | 9 mdr. før | 3md før | 2md før | 1md. Før | 3uger før | 2 uger før | 1 uge før | Dagen før | På dagen | Efter løbet
1 | Fastsættelse af dato kontakt dcu | Torben |  |  | X
2 | Ruten - ensretning | Berling |  | 2018-03-13
2b | Ruten - vejposter | Berling |  | 2018-03-13
2a | Kommunetilladelse | Berling | Rykke kommunen for status |  |  | X
3 | Polititilladelse | Thorbjørn | Ok Horsens/ |  |  | X
4 | Skilteplan evt. anvende Daluiso | Torben |  | Uge 11 |  | X
5 | Sameritter | Torben |  | Uge 11 |  | X
6 | Speaker - Johannes | Rikke |  | Uge 11 |  |  | X
7 | Propositioner | Berling |  | Senest maj |  |  | X
8 | Omklædning - kontakt til Colas/Skandia Knive/Pinds | Nis |  |  |  |  | X
9 | Håndtering af busruter - ingen busser | Nis | [5 empty] | X
10 | Hjemmeværn t/Stillingvej | Torben | [5 empty] | X
11 | Bestille Race Marshalls | Torben | [5 empty] | X
12 | Evt. Program | X | [5 empty] | X
13 | Billån SMC - PF Biler | Berling | [5 empty] | X
14 | Poster | Mette | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
15 | Salgsvogn indkøb | Nis | [5 empty] | X
16 | Salgsvogn | Thorbjørn | [5 empty] | X
17 | Toiletvogne | Thorbjørn | [5 empty] | X
18 | Presse | Nis | [5 empty] | X | X |  | X |  | X | X
19 | Beboersedler | Henrik | [6 empty] | X
20 | Pengepræmier | Berling | [6 empty] | X
21 | Chaufførplan | Mette | [6 empty] | X
22 | Avisannonce/Facebook | Nis | [6 empty] | X | X
23 | Uddel beboersedler | Henrik | [7 empty] | X
24 | [9 empty] | X |  |  | X
25 | Blomster | Mette | [8 empty] | X
26 | Byttepenge | Mette | [8 empty] | X |  | X
27 | Pakning af poser til vejposter | Rikke/BU | [8 empty] | X
28 | Ruteafmærkning | [10 empty] | X
29 | Opsætte rute og opløb | Nis | [9 empty] | X
30 | Kontakt Lars Henriksen | Rikke | [9 empty] | X
31 | Startere | Martin Perto ? | [9 empty] | X
32 | Oprydning målområde | Nis | [10 empty] | X
33 | Oprydning ruter | [11 empty] | X
34 | Præmier Dr/pige | [11 empty] | X
35 | Madpakker til hjælpere | Nis | [10 empty] | X
36 | Bagværk til salgsvogn | Mette | [8 empty] | X |  | X
37 | Budget og regnskab | [12 empty] | X
38 | Evaluering | [12 empty] | X
39 | Kaffemaskine ? | Mette
40 | Uddelegering ansvar salgsvogn | Mette
41 | Styre vejposter på dagen | Thorbjørn
42 | Kontakt golfklub | Torben
43 | Fejehold | Nis
44 | Skilteopsætning | Torben

## Salgsvogn indkøb
Ansvarlig
Bestiling af sandwich - evt. sponsorat
Bestilling af pastasalat
Pølser og brød
Ketchup Remoulade sennep
Kagebagning
Slik
Pølsebakker
Kaffemaskiner
Kaffekander
Krus
Mælk
Rundstykker
Sække
Vand fra cyklebanen
Klude
Viskestykker
Håndsprit
Mobilepay
Prisskilte
Byttepenge
Sodavand
Kaffefiltre
Kaffebønder
Brødknive
Smørknive
Smør
Pølsetang
Ost
Toiletpapir
Skraldespande
Strips
Tape
Tusch
Papir

## Poster
Bemandingsplan
Navne | Tlf. | Opstilling af målområde | Opstilling af rute | Salgsvogn formiddag | Salgsvogn eftermiddag | Vejposter formiddag | Vejposter eftermiddag | Nedtagning af rute | Oprydning rute | Nedtagning af målområde | Førerbiler | Kommisærbiler | Speaker | Startere | Præmiepiger | Indskrivning | Kager | Sandwich | Flyvere | Bil til opsamling af vejposter
Antal nødvendige |  | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 8 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |  | 2 | 1
Antal fundne
Mette Bjerregaard | 28976066
Martin Nygaard Hansen | 26379250 | 1 | [7 empty] | 1 | 1
Lotte Perto | 27522250 |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Thorbjørn Sørensen | 40384669
Rikke Bjørn Sørensen | 27577642
Peter Bjerregaard |  | 1 | [7 empty] | 1
Grethe Andersen | [16 empty] | 1
Connie Bjerregaard | [16 empty] | 1

## Biler
Biler
Førerbiler | 6
Kommisærbiler | 3
Fejeblad | 1