## Overordnet tidsplan 2026
CK Aarhus
Landevejslicens løb 2026 |  | Næste møde | Mandag d. 15. juni kl. 17.30 i Aarhus 1900's lokaler
16. august 2026
| Opgaver | Ansvarlig | Kommentar | Deadline | 9 mdr. før | 4md før | 3md før | 2md før | 1md. Før | 3uger før | 2 uger før | 1 uge før | Dagen før | På dagen | Efter løbet
1 | Fastsættelse af dato kontakt dcu | Erik | Så snart DCU udsender ønsker til næste års kalender, finder løbsudvalget i fællesskab den/de datoer vi helst vil og der kan passe med et andet løb i nærheden fx Odder |  | X
1a | Opslag på CK Aarhus siden omkring udmelding dato | Erik |  |  | X
2 | Valg af rute | Udvalg | Stjær rute valgt |  | X
2 | Ruten - ensretning | Erik | Se fil |  |  | X
2b | Ruten - vejposter
2a | Kommunetilladelse | Erik | Ansøgning sendes så snart vi kender datoen (og ruten) |  | X |  | X
3 | Polititilladelse | Erik | Straks vi får kommunal tilladelse |  | X |  | X
4 | Skilteplan | Erik | Prøver i første omgang om Skanderborg kommune kan levere uden for meget arbejde for os. Elles levere Saferoad skilte |  |  |  | X
4a | Evt. reparation af vejene på ruterne | Thomas | Kontakt til Skanderborg kommune om rep. af evt. huller. Alternativt købe "kold reparationsasfalt"
5 | Samaritter | Henrik | Henrik spørger familien |  |  |  | X
6 | Speaker og Præmiepige/dreng | Henrik | Maja Bøje + 1 |  |  |  |  | X
7 | Propositioner | Jesper Larsen | B&U start 1 timer senere Masterstart til byskiltet ud af Stjær |  |  |  |  | X
8 | Omklædning - Stjær hallen | Finn Gregersen | Droppes medmindre blodklubbens klubhus rives ned eller er optaget |  |  |  |  | X
9 | Håndtering af busruter | Henrik | Rute 309 og 330 Er flexbus i weekenderne | [5 empty] | X
10 | Hjemmeværn | Erik |  |  |  |  | X
10 a | TO bestilling | Erik | bestilles hvis hjemmeværnet ikke kan |  |  | X
11 | Bestille Race Marshalls | Erik | www.bmw-marshalls.dk 7-8 stk, men de kommer selv med et bud på hvor mange der behøves
12 | Evt. Program | [7 empty] | X
13 | Førerbiler | Dennis spørger | Førerbiler køres i egen bil - benzinpenge refunderes | [5 empty] | X
13a | Kommisærbiler | Dennis | Der skal være 2-3 biler med chaffør til rådgihed for kommisærene. U19 og A
14 | Poster | Erik | Erik laver flagpost info til hver post husk at skriv whatsapp gruppe | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
15 | Borde til |  | medtages fra CK aarhus | [5 empty] | X
16 | Salgsbod indkøb | Stjær | Henrik kontakter Stjær E-cycling |  |  |  | X
17 | Toiletvogne |  | Der bruges toilet i Hallen/Stjær boldklub | [5 empty] | X
18 | Presse | Jesper Larsen | [6 empty] | X | X |  | X |  | X | X
19 | Beboersedler | Jesper Larsen | Husk at dem der bor "indenfor" ruten også skal informeres | [6 empty] | X
20 | Pengepræmier | Erik | Mobilepay - diplom og anmodning husk at de skal skrive klasse og placering og/eller beløb | [6 empty] | X
21 | Chaufførplan | Dennis | [7 empty] | X
22 | Facebook / Ugebladet | Jesper Larsen | Hjælp fra Person | [6 empty] | X | X
23 | Uddel beboersedler | B&U trænerteamet | U15 og U17 | [7 empty] | X
24 | Involver E-cykling Peter Persson | Henrik | [8 empty] | X |  |  | X
25 | Blomster | Ernest | Kan vi få et sponsorat - Blomster til alle vindere | [8 empty] | X
26 | Kontakt præhospitalet | Erik | [9 empty] | X |  | X
27 | Pakning af poser til vejposter, flag, fløjter | Finn Gregersen | Husk at informere om at vi laver en whatsApp gruppe med info til flagvagter | [8 empty] | X
28 | Ruteafmærkning | Henrik | [10 empty] | X
29 | Opsætte rute og opløb | Finn Gregersen | [10 empty] | X
30 | Kontakt motion Poul Erik | ? | [10 empty] | X
31 | Startere | Dennis og Ernest | Husk at informere førebilerne om masterstart til byskildtet ud af Stjær | [9 empty] | X
32 | Oprydning målområde | [12 empty] | X
33 | Oprydning ruter | [12 empty] | X
34 | Præmier Dr/pige | Ernest | Pokaler ved hyltoft, u11, u11 p u13 u13 p u 15 u15 p | [10 empty] | X
35 | Madpakker til hjælpere |  | Sponsorat - Mr Sandwich ? | [10 empty] | X
36 | Bagværk/slik til hjælpere | Trine | [9 empty] | X |  | X
37 | Budget og regnskab | Erik | [12 empty] | X
38 | Evaluering | Alle | [12 empty] | X
39 | Kaffemaskine ? | Ernest | Husk Termokander
40
41 | Styre vejposter på dagen | Finn Gregersen | [11 empty] | X
42 | Kontakt kirkerne | Finn Gregersen |  |  |  |  | X
43 | Fejehold |  | Alle medtager koste også gerne flagposterne | [9 empty] | X
44 | Skilteopsætning |  | Flere folk og bedre plan for hvilke skilte hvor | [9 empty] | X
45 | Oprette Event på hjemmesiden | Erik | Åbner for at hjælpere kan tilmelde sig så snart "honorering" er på plads.
46 | Sandwich til boden |  |  |  | X
47 | Låne lastbil til skilte op og ned | Henrik | Spørg Thorbjørn js.dk og få nogle skraldespande med
Note on B7: Erik Ladefoged: Planlægning skal koordineres med Odder
Note on B8: Erik Ladefoged: Bedre synlighed på hjemmeside og med i nyhedbrev
Note on B9: Erik Ladefoged: Genvalg
Note on B10: Erik Ladefoged: genovervej ensretning på Dalvej ved lang rute
Note on B11: Erik Ladefoged: Samme fremgangsmåde
Note on B12: Erik Ladefoged: Snakke med kommune om undgå gravetilladelse informer ældreplejen
Note on B13: Erik Ladefoged: katagori skal angives
Note on B14: Erik Ladefoged: genbrug
Note on B16: Erik Ladefoged: fungeerede godt
Note on B17: Erik Ladefoged: genvalg
Note on B18: Erik Ladefoged: ingen motionsgruppe næste år
Note on B19: Erik Ladefoged: omklædning i boldklubben. OBS på om huset rives ned
Note on B20: Erik Ladefoged: Ingen
Note on B21: Erik Ladefoged: skal bestilles via politi
Note on B22: Erik Ladefoged: Bestilles ved trafik team danmark Bedre beskrivelse af poster
Note on B23: Erik Ladefoged: godt
Note on B25: Erik Ladefoged: Egne biler fungerede godt. Ekstra biler til kommisær
Note on B28: Erik Ladefoged: 3 borde/bænke fungerede
Note on B29: Erik Ladefoged: Skal tilrettelægges sammen med Person
Note on B30: Erik Ladefoged: Brug hallen eller boldklubben
Note on B31: Erik Ladefoged: Genvalg
Note on B32: Erik Ladefoged: ejendomme indenfor rutes skal informeres
Note on B33: Erik Ladefoged: beløb skal stå på sedlen om præmier
Note on B34: Erik Ladefoged: der skal være en ekstra til kommisær
Note on B35: Erik Ladefoged: Person skal hjælpe med det
Note on B40: Erik Ladefoged: fungere godt
Note on B41: Erik Ladefoged: pakning af skilte opdelt i kryds. Sækkevogne til fødder
Note on B42: Erik Ladefoged: Dommervogn skal stå på samme side som boldbaner.
Note on B44: Erik Ladefoged: masterstart frem til byskilt på Stjær Bakker. <U15 15 km/t >=U17 20 km/t
Note on B47: Erik Ladefoged: genvalg
Note on B48: Erik Ladefoged: fungerede godt
Note on B49: Erik Ladefoged: mere slik
Note on B56: Erik Ladefoged: koste med flagposter
Note on B58: Erik Ladefoged: oprette side på klubbens hjemmeside

## Poster
Bemandingsplan
Navne | Tlf. | Opstilling af målområde | Opstilling af rute | Vejposter formiddag | Vejposter eftermiddag | Nedtagning af rute | Oprydning rute | Nedtagning af målområde | Førerbiler | Kommisærbiler | Speaker | Startere | Præmiepiger | Indskrivning | Sandwich | Flyvere | Bil til opsamling af vejposter
Antal nødvendige | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1
Antal fundne

## Biler
Biler
Førerbiler | 6
Kommisærbiler | 3
Fejeblad | 1